Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 13. 2. 2014 od 1400 hod. v areálu Hoštická a.s. ve Velkých Hošticích

Přítomní:

PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Jindřich Koska, Kurt Kocián, Daniel Procházka

Omluveni: Petr Kozák, Petr Halfar (KRK)

MAS: Dagmar Quisková

Hosté: pp. Bittner, Bubíková, Mariánek

Předseda MAS p. Josef Teuer všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil k jednotlivým bodům jednání.

Program:

- Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

- Kontrola úkolů z minulého jednání PV

- Zpráva z kontroly realizace

- Projednání Hlášení o změně – ŘKF Hať

- Projednání Žádosti o proplacení – Jiří Glenz, Agroland

- Výzva č. 6 – podané žádosti, výběr hodnotící a výběrové komise

- Standardizace MAS

- Příprava Stanov dle nového OZ

- Program Technická podpora (MMR)

- Diskuze

- Usnesení

Členové programového výboru schválili program jednání.

Pro: 6 		Proti: 0		Zdržel se: 0

- Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

p. Josef Teuer:

Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Kurta Kociána a Jindřicha Kosku.

Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí.

Programový výbor schválil tyto návrhy.

Pro: 6		Proti: 0		Zdržel se: 0

- Kontrola úkolů z minulého jednání:

p. Dagmar Quisková:

a) zajistit schválení Výzvy na CP SZIF - splněno

b) provést všechny administrativní úkony pro Výzvu č. 6 v souladu s Pravidly IV.1.1 a SPL-v  realizaci

c) zajistit ve spolupráci s ostatními MAS v MS kraji podobu výstupu z dotačních prostředků kraje-splněno

d) podat žádost v programu Technická podpora-splněno

e) zajistit vratku obdržené dotace MS kraje v případě hrozby dvojího financování-splněno

f) zajistit návrh týmu pro zpracování strategie-splněno

g) zajistit analytická data z ČSÚ pro vytvářenou strategii-splněno

- Zpráva z kontroly realizace

p. Dagmar Quisková:

Seznámil přítomné členy s výsledky kontrol realizace projektů -  spoluúčast s RO SZIF:

Jednalo se o realizovaný projekt žadatele:

Město Kravaře

Při kontrole nebyly shledány žádné nesrovnalosti s projektem a ani porušení Pravidel.

Programový výbor bere na vědomí provedenou kontrolu.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

- Projednání Hlášení o změně – ŘKF Hať

Hlášení o změně- ŘKF Hať: Podřistame dokupy - Reg. č. 13/019/41200/126/001647,

změna termínu o proplacení (projekt je v realizaci). Původní termín 28. 2. 2014, nový termín 31. 5.2014.

Programový výbor souhlasí s uvedenou změnou.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

- Projednání Žádosti o proplacení – Jiří Glenz, Agroland

Projednání Žádosti o proplacení:

  - Jiří Glenz - reg.č. 12/016/41200/126/0001610 (Výzvy č. 5, Fiche 1)

- Agroland reg.č. 12/016/41200/126/0001621 (Výzvy č. 5, Fiche 1).

Byla předložena Žádost o proplacení a kontrolní listy. PV souhlasí, nutno doplnit chybějící dokumenty dle přiložených chybníků.

Programový výbor souhlasí s proplacením.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

- Výzva č. 6

p. Dagmar Quisková:

Předložila seznam doručených žádostí o dotaci. Celkem 4 žádosti.

Programový výbor se usnesl pověřit hodnocením a výběrem žádostí těchto 5 členů hodnotící a výběrové komise: pp. Daniel Kocián, Alfons Pospiech, Zbyněk Kašing, Jan Hanzlík, Radim Lokoč.

Programový výbor pověřue p. Dagmar Quiskovou zajistit nezbytné administrativní úkony související s hodnocením a výběrem Žádostí.

Programový výbor souhlasí s dosavadní administrací Výzvy č. 6.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

- Standardizace MAS

p. Dagmar Quisková:

Seznámila s povinnými předpisy pro standardizaci MAS (dosud však není známá finální podoba). Některé body je nutno dát do souladu. Většina bodů však již byla provedena v nových Stanovách, ty však nebyly do 31. 12. 2013 potvrzeny Ministerstvem vnitra. Od 1. 1 2014 je nutno upravit Stanovy v souladu s novým OZ.

Programový výbor v souvislosti s připravovanou standardizací ukládá:

p. Dagmar Quiskové:

- zajistit souhlas obcí s územní působností MAS

- zajistit provedení auditu za rok 2013

- zajistit podpisy etických kodexů

p. Danielu Procházkovi:

- zajistit chybějící dokumenty některých členských obcí mikroregionu Hlučínsko-západ

- zajistit výpis usnesení o ukončení členství mikroregionu Hlučínsko-západ k 31. 12. 2013

- provést nábor NNO z území mikroregionu Hlučínsko-západ

p. Kurtovi Kociánovi:

- zajistit členství obcí regionu Hlučínsko – východ (mimo obec Dobroslavice)

- zajistit výpis usnesení o ukončení členství mikroregionu Hlučínsko-východ

- provést nábor NNO z území mikroregionu Hlučínsko – východ

Programový výbor souhlasí s dosavadními postupy standardizace MAS.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

- Příprava Stanov dle nového OZ

p. Dagmar Quisková:

V souvislosti s novým OZ je nutno upravit Stanovy a poslat na schválení na příslušnou instituci. Stanovy se musí rovněž shodovat s minimálními standardy MAS (jejichž finální podoba dosud není známá).

Programový výbor pověřuje p. Dagmar Quiskovou  vypracováním základní koncepce Stanov.

Programový výbor pověřuje p. Lukáše Volného odborným dohledem nad základní koncepcí Stanov.

Po vypracování základního návrhu budou Stanovy projednány programovým výborem a předloženy členské schůzi v dubnu 2014.

Programový výbor souhlasí s navrhovanými postupy.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

- Program Technická podpora (MMR)

p. Dagmar Quisková:

Informovala přítomné členy o aktuálních krocích:

- byla podána žádost přes Benefit

- rozpočet projektu je 405 000,-

- je sestaven tým pro realizaci projektu

- jsou zajištěna data z ČSÚ

Programový výbor pověřuje Dagmar Quiskovou:

- v případě přiznání dotačního titulu řízením realizačního týmu

Programový výbor bere na vědomí stav realizace projektu z Programu TP.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

- Diskuze

p. Josef Teuer:

Informoval o společném jednání s LGD Morawskie wrota o budoucím partnerství a spolupráci. Vyzval k účasti zástupce programového výboru.

Schůzka se uskuteční v kanceláři MAS dne 17. 2. 2014 od 15.00.

Účast: pp. Teuer, Procházka, Koska, Quisková

Programový výbor souhlasí s přípravou partnerské dohody o spolupráci s LGD Morawskie wrota.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

p. Dagmar Quisková:

a) Dne 13. 3. proběhne v Týnci nad Sázavou valná hromada NS MAS ČR a 12. 3. školení k připravované strategii.

Programový výbor souhlasí s účastí na školení a pověřuje zastupováním MAS Hlučínsko na VH NS MAS ČR p. Dagmar Quiskovou.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

b) Předložila vypracovanou monitorovací zprávu za rok 2013.

Programový výbor souhlasí s uvedenými údaji v monitorovací zprávě.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

c) Přednesla žádost o sjednání spolupráce s týmem pro MOS Hlučínsko-západ (doposud komunikace gumuje přes starostu Bolatic p. Herberta Paveru)

Programový výbor pověřuje p. Daniela Procházku se sjednáním užší spolupráce.

Pro: 5		Proti: 0 	Zdržel se: 1

d) Dne 20. 2. 2014 se uskuteční kontrola SZIF – čerpání dotačního titulu IV.1.1.

Programový výbor bere na vědomí kontrolu MAS a pověřuje p. Dagmar Quiskovou poskytnutím veškeré dokumentace.

Pro: 6		Proti: 0 	Zdržel se: 0

- Usnesení

Programový výbor schvaluje:

a) návrhy na zapisovatele i ověřovatele

b) Hlášení o změně – ŘKF Hať

c) Žádosti o proplacení – Jiří Glenz, Agroland s.r.o.

d) dosavadní průběh Výzvy č. 6

e) dosavadní postupy standardizace MAS

f) přípravu partnerské dohody o spolupráci s LGD Morawskie wrota.

g) účast na VH NS MAS ČR a na školení ke strategii v Týnci nad Sázavou 12. -. 13. 3. 2014

h) uvedené data v monitorovací zprávě za rok 2013

Programový výbor bere na vědomí:

a) plnění úkolů z minulého PV

b) výsledek kontroly realizace projektů v součinnosti s kontrolou RO SZIF

c) stav realizace projektu z Programu TP

Programový výbor ukládá a pověřuje:

p. Dagmar Quiskovou

a) zajistit nezbytné administrativní úkony související s hodnocením a výběrem Žádostí ve Výzvě č. 6

b) zajistit souhlas obcí s územní působností MAS

c) zajistit provedení auditu za rok 2013

d) zajistit podpisy etických kodexů

e) vypracovat základní koncepci Stanov dle nového OZ

f) vedením realizačního týmu v případě přiznání dotace z Programu TP

g) zastupováním MAS Hlučínsko na VH NS MAS ČR v Týnci nad Sázavou 13. 3. 2014

h) poskytnutím veškeré dokumentace nutné pro kontrolu SZIF

hodnocením a výběrem žádostí ve Výzvě č. 6 tyto členy HaVkomise:

pp. Daniel Kocián, Alfons Pospiech, Zbyněk Kašing, Jan Hanzlík, Radim Lokoč.

p. Daniela Procházku:

a) zajistit chybějící dokumenty některých členských obcí mikroregionu Hlučínsko-západ

b) zajisit výpis usnesení o ukončení členství mikroregionu Hlučínsko-západ k 31.12.2013

c) provést nábor NNO z území mikroregionu Hlučínsko-západ

d) sjednání užší spolupráce mezi MOS Hlučínsko-západ a MAS Hlučínsko

p. Kurta Kociána:

a) zajistit členství obcí regionu Hlučínsko – východ (mimo obec Dobroslavice)

b) zajistit výpis usnesení o ukončení členství mikroregionu Hlučínsko-východ

c) provést nábor NNO z území mikroregionu Hlučínsko – východ

p. Lukáše Volného:

a) odborným dozorem nad základním vypracováním Stanov spolku

Programový výbor souhlasí s usnesením.

Pro: 6 		Proti: 0		Zdržel se: 0

Josef Teuer	                                           Kurt Kocián                    	 Jindřich Koskaa

předseda MAS	                                      ověřovatel                           ověřovatel

Zapsala: Dagmar Quisková